## DiagrammeGanttReel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image													VACANCES HIVER				SEMAINE DES PARTIELS												VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Soutenance finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
TACHE 1
Paquetage Image : écriture des fonctions ecrire_image et negatif	01/23/24		ecrire_image: elle prend en argument une image et la parcourt à fin d’écrire l’image en 0 et 1 negatif_image: elle prend en argument une image et la parcourt à fin de changer la couleur des pixels	01/23/24	01/23/24	terminé
écriture de fichier test_image	01/23/24		en utilisant des fonctions du module image, programme lit un fichier PBM et il a créer l’image négative	01/23/24	01/23/24	terminé
création d’un fichier PBM et le tester (caractère 3)	01/23/24	Aucun problème	on a crée une matrice de 0 et 1 représentant caractère 3	01/23/24	01/23/24	terminé

TACHE 2
Création du fichier interface (geometrie2D.h), le fichier implémentation (geometrie2D.c) et le fichier du programme principal de test (test_geometrie2D.c)	01/23/24		Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : définition des types Point et Vecteur, et des fonctions d’addition de deux points et deux vecteurs, multiplication d’un point ou d’un vecteur par un scalaire, produit scalaire entre deux vecteurs, norme, distance	01/23/24	01/23/24	terminé
création du fichier Makefile et éxecution du programme et le tester	01/23/24	Aucun problème	ce programme permet à utilisateur de entrer des valeurs flotantes et en cas d’entrées incorrectes un message d’error s’affichera	01/23/24	01/23/24	terminé

TACHE 3
Partie 1
écriture du paquetage contour	01/30/24	nous avons eu quelques problèmes pour déterminer l'orientation du robot, pour lesquels nous avons été guidés par le professeur. Problème résolu !	Le paquetage "contour" a été créé pour générer le contour externe d'une image PBM en utilisant des fonctions dédiées, comme la recherche du point de départ, le déplacement du robot pixel par pixel, et la détermination de la nouvelle orientation en fonction des pixels voisins.	01/30/24	01/30/24	terminé
écriture de programme de teste	01/30/24	Aucun problème	Le programme de test a été conçu pour évaluer le module "contour" en générant des fichiers PBM avec des IMtests de petites dimensions. Il utilise ensuite le module pour calculer les contours, facilitant ainsi la vérification manuelle de la précision du module.	01/30/24	01/30/24	terminé
programme auxiliaire (makeIM)	01/30/24	Aucun problème	une programme auxiliaire pour créer des images à petites dimensions	01/30/24	01/30/24	terminé
Partie 2
récupérer le contour dans une séquence de points	02/06/24	Aucun problème	Nous avons utilisé les fonctions de exemple_séquence_point.c pour créer une séquence des points sous forme d'une liste chaînée.	02/06/24	02/06/24	terminé
calculer le contour	02/06/24	Aucun problème	Nous avons ajouté une variable compteur dans la fonction calculer_et_afficher_contour pour suivre le nombre de segments du contour. À chaque itération, nous avons incrémenté cette variable. Enfin, nous avons affiché le nombre total de segments à la fin de la fonction.	02/06/24	02/06/24	terminé
fonctions de création des image_exemple.contours	02/06/24	Aucun problème	On a changé le code de teste pour pouvoir récupérer le nom de l'image (argv[1]) et le passer à la fonction qui crée les fichiers « .contours » . de plus, on a modifier quelques fonctions de contour.c pour pouvoir créer le fichier « .contour » pour chaque image.	02/06/24	02/06/24	terminé

TACHE 4
écriture de la fonction calculer_contour	02/06/24	Aucun problème	Cette fonction extrait le contour d'une image PBM. Elle parcourt les pixels de l'image pour trouver le point de départ du contour, puis suit le contour en mémorisant chaque position. La séquence de points résultante est renvoyée comme une liste chaînée.	02/06/24	02/06/24	terminé
écriture de la fonction sauvegarder_contour_eps	02/06/24	d’abord, on avait l’image à l’envere, on a changé les ordonnées, et on a les images dans la bonne orientation	La fonction crée un fichier EPS à partir d'un contour extrait d'une image PBM. Elle écrit l'en-tête, définit la boîte englobante, trace les points du contour, applique le mode (stroke ou fill), puis ferme le fichier. L'orientation des points est ajustée pour la visualisation correcte.	02/06/24	02/06/24	terminé

TACHE 5
Partie 1
écriture de la fonction creer_image_masque	02/13/24	Aucun problème	Pour chaque pixel noir dans l'image I dont le voisin supérieur est blanc, le pixel correspondant dans l'image masque M est mis à noir. Sinon, il est mis à blanc. Ainsi, l'image masque M représente les pixels noirs dans I dont le voisin supérieur est blanc	02/13/24	02/13/24	terminé
écriture de la fonction trouver_pixel_noir	02/13/24	Aucun problème	elle est une fonction auxiliaire qui recherche un pixel noir dans une image. Si elle trouve un pixel noir, elle renvoie 1 ; sinon, elle renvoie 0.	02/13/24	02/13/24	terminé
écriture de la fonction detecter_contour	02/13/24	on n’a pas pu executer le programme avec des images aux dimentions un peu plus grandes. On pense qu’il y a une boucle infinie quelque part.	La fonction detecter_contour recherche et sauvegarde tous les contours présents dans une image en utilisant une image masque.	02/13/24		Non terminé
mis à jour de Partie 1
écriture de la fonction detecter_contour	02/20/24	Il semble y avoir eu des problèmes dans la fonction "Image Masque" en raison d'orientations incorrectes. De plus, la fonction "detecter_contours" avait une boucle infinie. Avec l'aide du prof et en ajoutant des traces de contour, on a pu identifier et corriger ces erreurs. À présent, le problème est résolu et le code fonctionne correctement.	La fonction detecter_contour recherche et sauvegarde tous les contours présents dans une image en utilisant une image masque.	02/13/24	02/20/24	terminé
Partie 2
réécriture de la fonction sauvegarder_contour_eps en utilisant la fonction detecter_contours	02/20/24	Aucun problème	La fonction sauvegarder_contour_eps utilise la fonction detecter_contours pour obtenir les contours d'une image PBM. Elle écrit ensuite ces contours dans un fichier EPS. Nous avons apporté de petits changements pour coordonner les deux fonctions.	02/20/24	02/20/24	terminé

TACHE 6
Partie 1
compléter le module « geom2d.c »	03/05/24	Aucun problème	nous avons compléter le module geom2d en écrivant une nouvelle fonction « distance_point_segment » ; qui calcule la distance entre un point et un segment.	03/05/24	03/05/24	terminé
écriture du programme de teste « test_geom2d.c »	03/05/24	Aucun problème	en changeant le programme de teste de la tache 2, on teste la fonction « distance_point_segment » . le programme permet d’entrer au clavier, trois points P, A et B puis de calcule la distance entre le point P et le segment S = [A, B].	03/05/24	03/05/24	terminé
Partie 2
utilisation du type « tableau » donné en tache 3	03/19/24	Aucun problème	on a prélevé le type « tableau_point » de fichier exemple_sequence_point.c afin de l’utiliser dans l’algorithme de simplification.	03/19/24	03/20/24	terminé
utilisation de la fonction « sequence_vers_contour » donné en tache 3	03/19/24	Aucun problème	cette fonction nous a aidé à ecrire le programme de simplification et de teste_simplification.	03/19/24	03/20/24	terminé
écriture de module « simplification.c »	03/19/24	Aucun problème	on a essayé de programmer l’algorithme de simplification de douglas_peucker donné en polycopié	03/19/24	03/20/24	terminé
écriture du programme de teste « teste_simplification.c »	03/19/24	le nombre de segments trouvé n’est pas correcte. On ne voie pas d’où vient le problème.	Ce programme prend en entrée un fichier image au format PBM ainsi qu'un seuil de simplification, puis détecte les contours de l'image. En utilisant l'algorithme de simplification de Douglas-Peucker, il simplifie ensuite le contour obtenu selon le seuil spécifié. Le programme génère ensuite un fichier EPS représentant les contours simplifiés.	03/19/24	03/21/24	Non terminé
mis à jour de Partie 2
mis à jour de module de « test_simplification_contours_segments.c »	03/28/24	Aucun problème	Nous avons supprimé la fonction de création de fichier EPS et l'avons intégrée dans la fonction principale (main). Cette modification permet d'avoir une instruction moveto pour chaque contour, alors qu'auparavant, nous avions une seule instruction moveto pour l'ensemble des contours. / Nous avons mal interprété la situation et avons pensé que le nombre total de segments du contour simplifié que nous avions trouvé était incorrect, car nous l'avons comparé avec les autres groupes. Nous avons supposé que tout le monde devait avoir le même nombre, mais grâce aux indications du professeur, nous avons compris qu'il était possible d'avoir un nombre différent de segments et que nous avions déjà trouvé le bon résultat.	03/19/24	03/28/24	terminé

TACHE 7
Partie 1
La création des modules bezier.c et test_bezier.c vise à tester la fonction approx_bezier2. Ensuite, nous avons placé les fonctions nécessaires dans bezier.c pour créer la fonction simplification_douglas_peucker_bezier2 dans le fichier simplification_contours_segments.c. Enfin, nous procéderons à la création du fichier test_simplification_contours_Bezier2.c.	03/28/24	Aucun problème	Nous avons développé des fonctionnalités pour manipuler et approximer des courbes de Bézier de degré 2, ainsi qu'une fonction pour simplifier des contours polygonaux en utilisant des courbes de Bézier de degré 2 avec l'algorithme de Douglas-Peucker. Enfin, nous avons testé ces fonctionnalités en utilisant un fichier de test avec des images PBM et en générant des fichiers EPS représentant les contours simplifiés.	03/26/24	03/28/24	terminé
Partie 2
Nous avons ajouté les fonctions nécessaires dans bezier.c pour créer la fonction simplification_douglas_peucker_bezier3 dans le fichier simplification_contours_segments.c. Enfin, nous procéderons à la création du fichier test_simplification_contours_Bezier3.c.	04/03/24	Aucun problème	Nous avons développé des fonctionnalités pour manipuler et approximer des courbes de Bézier de degré 3, ainsi qu'une fonction pour simplifier des contours polygonaux en utilisant des courbes de Bézier de degré 3 avec l'algorithme de Douglas-Peucker. Enfin, nous avons testé ces fonctionnalités en utilisant un fichier de test avec des images PBM et en générant des fichiers EPS représentant les contours simplifiés.	04/03/24	04/04/24	terminé
TACHE 8
Partie 1 et 2
nous avons utilisé les programmes des tâches précédentes pour tester des images complexes, vérifier leur bon fonctionnement et mesurer le temps nécessaire pour chaque opération. Ensuite, nous avons comparé différentes méthodes de simplification d'images pour évaluer leurs résultats visuels et leurs effets sur la taille des contours. Enfin, nous avons rédigé un rapport comprenant nos observations et résultats, que nous avons envoyé par e-mail au responsable du TP.	04/12/24	Aucun problème	En résumé,on a compris que le choix de la méthode dépend des besoins spécifiques de l'application, en tenant compte du compromis entre fidélité visuelle et complexité de représentation. Les courbes de Bézier offrent une meilleure précision, tandis que la méthode Segment par Segment peut être plus efficace en termes de simplicité et de performances.	04/09/24	04/12/24	terminé

## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image													VACANCES HIVER				SEMAINE DES PARTIELS												VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	1/23/24	Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif		1/23/24	1/23/24	terminé
2	1/23/24	Programme de test du point 1 : OK		1/23/24	1/23/24	terminé
	1/23/24	TACHE 2
3	1/23/24	Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance		1/23/24	1/23/24	terminé
4	1/23/24	Tests du point 3 : OK		1/23/24	1/23/24	terminé
5	1/23/24	Ecriture du module geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	1/30/24		reportée